## Sheet1
Activity | Area Path | Assigned To | Changed Date | Closed Date | Created Date | Iteration Path | Parent Work Item Id | State | Title | Work Item Id | Work Item Type
arquitetura de dados | Dev. Analytics | Ana Nogueira | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2023-01-02 | Dev. Analytics/Sprint 1 | 4200 | Concluído | arquitetura de dados | 4200 | Task
arquitetura de dados | Dev. Analytics | Ana Nogueira | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 2023-01-17 | Dev. Analytics/Sprint 2 | 4201 | Concluído | arquitetura de dados | 4201 | Task
engenharia de dados | Dev. Analytics | Enzo Farias | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 2023-01-17 | Dev. Analytics/Sprint 2 | 4201 | Concluído | engenharia de dados | 4201 | Task
documentação | Dev. Analytics | Ana Nogueira | 2023-02-06 |  | 2023-01-17 | Dev. Analytics/Sprint 2 | 4202 | Não Concluído | documentação | 4202 | Task
criação de painéis | Dev. Analytics | Enzo Farias | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 2023-01-17 | Dev. Analytics/Sprint 2 | 4202 | Concluído | criação de painéis | 4202 | Task
documentação | Dev. Analytics | Ísis Monteiro | 2023-02-05 |  | 2023-01-17 | Dev. Analytics/Sprint 2 | 4202 | Não Concluído | documentação | 4202 | Task
criação de painéis | Teste Analytics | Ana Nogueira | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 2023-01-17 | Teste Analytics/Sprint 2 | 4203 | Concluído | criação de painéis | 4203 | Task
arquitetura de dados | Teste Analytics | Enzo Farias | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 2023-01-17 | Teste Analytics/Sprint 2 | 4203 | Concluído | arquitetura de dados | 4203 | Task
engenharia de dados | Teste Analytics | Ana Nogueira | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-02-01 | Teste Analytics/Sprint 3 | 4204 | Concluído | engenharia de dados | 4204 | Task
documentação | Teste Analytics | Enzo Farias | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-02-01 | Teste Analytics/Sprint 3 | 4204 | Concluído | documentação | 4204 | Task
engenharia de dados | Dev. Analytics | Ana Nogueira | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-02-01 | Dev. Analytics/Sprint 3 | 4205 | Concluído | engenharia de dados | 4205 | Task
criação de painéis | Dev. Analytics | Enzo Farias | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-02-01 | Dev. Analytics/Sprint 3 | 4205 | Concluído | criação de painéis | 4205 | Task
criação de painéis | Teste Analytics | Ana Nogueira | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-02-16 | Teste Analytics/Sprint 4 | 4206 | Concluído | criação de painéis | 4206 | Task
arquitetura de dados | Teste Analytics | Enzo Farias | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-02-16 | Teste Analytics/Sprint 4 | 4206 | Concluído | arquitetura de dados | 4206 | Task
engenharia de dados | Teste Analytics | Ana Nogueira | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-02-16 | Teste Analytics/Sprint 4 | 4207 | Concluído | engenharia de dados | 4207 | Task
documentação | Teste Analytics | Enzo Farias | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-02-16 | Teste Analytics/Sprint 4 | 4207 | Concluído | documentação | 4207 | Task
documentação | Teste Analytics | Ana Nogueira | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-02-16 | Teste Analytics/Sprint 4 | 4208 | Concluído | documentação | 4208 | Task
engenharia de dados | Teste Analytics | Enzo Farias | 2023-03-03 |  | 2023-02-16 | Teste Analytics/Sprint 4 | 4208 | Não Concluído | engenharia de dados | 4208 | Task
criação de painéis | Dev. Analytics | Ana Nogueira | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2023-03-03 | Dev. Analytics/Sprint 5 | 4209 | Concluído | criação de painéis | 4209 | Task
documentação | Dev. Analytics | Ana Nogueira | 2023-03-28 |  | 2023-03-03 | Dev. Analytics/Sprint 5 | 4210 | Não Concluído | documentação | 4210 | Task
criação de painéis | Dev. Analytics | Enzo Farias | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2023-03-03 | Dev. Analytics/Sprint 5 | 4210 | Concluído | criação de painéis | 4210 | Task
engenharia de dados | Dev. Analytics | Ísis Monteiro | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2023-03-03 | Dev. Analytics/Sprint 5 | 4210 | Concluído | engenharia de dados | 4210 | Task
arquitetura de dados | Teste Analytics | Ana Nogueira | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2023-03-18 | Teste Analytics/Sprint 6 | 4211 | Concluído | arquitetura de dados | 4211 | Task
engenharia de dados | Teste Analytics | Enzo Farias | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2023-03-18 | Teste Analytics/Sprint 6 | 4211 | Concluído | engenharia de dados | 4211 | Task
criação de painéis | Teste Analytics | Ísis Monteiro | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2023-03-18 | Teste Analytics/Sprint 6 | 4211 | Concluído | criação de painéis | 4211 | Task
engenharia de dados | Dev. Analytics | Ana Nogueira | 2023-04-16 | 2023-04-16 | 2023-04-02 | Dev. Analytics/Sprint 7 | 4212 | Concluído | engenharia de dados | 4212 | Task
arquitetura de dados | Dev. Analytics | Enzo Farias | 2023-05-01 |  | 2023-04-02 | Dev. Analytics/Sprint 7 | 4212 | Não Concluído | arquitetura de dados | 4212 | Task
arquitetura de dados | Dev. Analytics | Ísis Monteiro | 2023-04-16 | 2023-04-16 | 2023-04-02 | Dev. Analytics/Sprint 7 | 4212 | Concluído | arquitetura de dados | 4212 | Task
criação de painéis | Análise de Requisitos | Ana Nogueira | 2023-05-10 |  | 2023-04-17 | Análise de Requisitos/Sprint 8 | 4213 | Não Concluído | criação de painéis | 4213 | Task
documentação | Análise de Requisitos | Enzo Farias | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023-04-17 | Análise de Requisitos/Sprint 8 | 4213 | Concluído | documentação | 4213 | Task
documentação | Análise de Requisitos | Ísis Monteiro | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023-04-17 | Análise de Requisitos/Sprint 8 | 4213 | Concluído | documentação | 4213 | Task
criação de painéis | Dev. Analytics | Ana Nogueira | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023-04-17 | Dev. Analytics/Sprint 8 | 4214 | Concluído | criação de painéis | 4214 | Task
arquitetura de dados | Teste Analytics | Ana Nogueira | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-02 | Teste Analytics/Sprint 9 | 4215 | Concluído | arquitetura de dados | 4215 | Task
documentação | Teste Analytics | Enzo Farias | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-02 | Teste Analytics/Sprint 9 | 4215 | Concluído | documentação | 4215 | Task
engenharia de dados | Teste Analytics | Ísis Monteiro | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-02 | Teste Analytics/Sprint 9 | 4215 | Concluído | engenharia de dados | 4215 | Task
documentação | Análise de Requisitos | Ana Nogueira | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-02 | Análise de Requisitos/Sprint 9 | 4216 | Concluído | documentação | 4216 | Task
criação de painéis | Análise de Requisitos | Enzo Farias | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-02 | Análise de Requisitos/Sprint 9 | 4216 | Concluído | criação de painéis | 4216 | Task
engenharia de dados | Análise de Requisitos | Ísis Monteiro | 2023-05-20 |  | 2023-05-02 | Análise de Requisitos/Sprint 9 | 4216 | Não Concluído | engenharia de dados | 4216 | Task
arquitetura de dados | Análise de Requisitos | Ana Nogueira | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-17 | Análise de Requisitos/Sprint 10 | 4217 | Concluído | arquitetura de dados | 4217 | Task
engenharia de dados | Análise de Requisitos | Enzo Farias | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-17 | Análise de Requisitos/Sprint 10 | 4217 | Concluído | engenharia de dados | 4217 | Task
arquitetura de dados | Dev. Analytics | Ana Nogueira | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-17 | Dev. Analytics/Sprint 10 | 4218 | Concluído | arquitetura de dados | 4218 | Task
arquitetura de dados | Dev. Analytics | Enzo Farias | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-17 | Dev. Analytics/Sprint 10 | 4218 | Concluído | arquitetura de dados | 4218 | Task
arquitetura de dados | Teste Analytics | Ana Nogueira | 2023-06-07 |  | 2023-05-17 | Teste Analytics/Sprint 10 | 4219 | Não Concluído | arquitetura de dados | 4219 | Task
criação de painéis | Teste Analytics | Enzo Farias | 2023-06-07 |  | 2023-05-17 | Teste Analytics/Sprint 10 | 4219 | Não Concluído | criação de painéis | 4219 | Task
engenharia de dados | Análise de Requisitos | Ana Nogueira | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-01 | Análise de Requisitos/Sprint 11 | 4220 | Concluído | engenharia de dados | 4220 | Task
documentação | Dev. Analytics | Ana Nogueira | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-01 | Dev. Analytics/Sprint 11 | 4221 | Concluído | documentação | 4221 | Task
documentação | Dev. Analytics | Enzo Farias | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-01 | Dev. Analytics/Sprint 11 | 4221 | Concluído | documentação | 4221 | Task
engenharia de dados | Teste Analytics | Ana Nogueira | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-01 | Teste Analytics/Sprint 11 | 4222 | Concluído | engenharia de dados | 4222 | Task
engenharia de dados | Teste Analytics | Enzo Farias | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-01 | Teste Analytics/Sprint 11 | 4222 | Concluído | engenharia de dados | 4222 | Task
criação de painéis | Teste Analytics | Ísis Monteiro | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-01 | Teste Analytics/Sprint 11 | 4222 | Concluído | criação de painéis | 4222 | Task
engenharia de dados | Dev. Analytics | Ana Nogueira | 2023-07-04 |  | 2023-06-16 | Dev. Analytics/Sprint 12 | 4223 | Não Concluído | engenharia de dados | 4223 | Task
documentação | Dev. Analytics | Enzo Farias | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-16 | Dev. Analytics/Sprint 12 | 4223 | Concluído | documentação | 4223 | Task
criação de painéis | Teste Analytics | Ana Nogueira | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2023-07-01 | Teste Analytics/Sprint 13 | 4224 | Concluído | criação de painéis | 4224 | Task
documentação | Dev. Analytics | Ana Nogueira | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2023-07-01 | Dev. Analytics/Sprint 13 | 4225 | Concluído | documentação | 4225 | Task
documentação | Dev. Analytics | Enzo Farias | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2023-07-01 | Dev. Analytics/Sprint 13 | 4225 | Concluído | documentação | 4225 | Task
engenharia de dados | Teste Analytics | Ana Nogueira | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2023-07-01 | Teste Analytics/Sprint 13 | 4226 | Concluído | engenharia de dados | 4226 | Task
arquitetura de dados | Dev. Analytics | Ana Nogueira | 2023-07-30 | 2023-07-30 | 2023-07-16 | Dev. Analytics/Sprint 14 | 4227 | Concluído | arquitetura de dados | 4227 | Task
documentação | Análise de Requisitos | Ana Nogueira | 2023-07-30 | 2023-07-30 | 2023-07-16 | Análise de Requisitos/Sprint 14 | 4228 | Concluído | documentação | 4228 | Task
arquitetura de dados | Dev. Analytics | Ana Nogueira | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 2023-07-31 | Dev. Analytics/Sprint 15 | 4229 | Concluído | arquitetura de dados | 4229 | Task
arquitetura de dados | Dev. Analytics | Enzo Farias | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 2023-07-31 | Dev. Analytics/Sprint 15 | 4229 | Concluído | arquitetura de dados | 4229 | Task
engenharia de dados | Análise de Requisitos | Ana Nogueira | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 2023-08-15 | Análise de Requisitos/Sprint 16 | 4230 | Concluído | engenharia de dados | 4230 | Task
criação de painéis | Dev. Analytics | Ana Nogueira | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 2023-08-15 | Dev. Analytics/Sprint 16 | 4231 | Concluído | criação de painéis | 4231 | Task
arquitetura de dados | Dev. Analytics | Enzo Farias | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 2023-08-15 | Dev. Analytics/Sprint 16 | 4231 | Concluído | arquitetura de dados | 4231 | Task
documentação | Teste Analytics | Ana Nogueira | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2023-08-30 | Teste Analytics/Sprint 17 | 4232 | Concluído | documentação | 4232 | Task
arquitetura de dados | Análise de Requisitos | Ana Nogueira | 2023-09-23 |  | 2023-08-30 | Análise de Requisitos/Sprint 17 | 4233 | Não Concluído | arquitetura de dados | 4233 | Task
engenharia de dados | Análise de Requisitos | Ana Nogueira | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-14 | Análise de Requisitos/Sprint 18 | 4234 | Concluído | engenharia de dados | 4234 | Task
documentação | Análise de Requisitos | Enzo Farias | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-14 | Análise de Requisitos/Sprint 18 | 4234 | Concluído | documentação | 4234 | Task
documentação | Análise de Requisitos | Ísis Monteiro | 2023-09-29 |  | 2023-09-14 | Análise de Requisitos/Sprint 18 | 4234 | Não Concluído | documentação | 4234 | Task
criação de painéis | Teste Analytics | Ana Nogueira | 2023-10-02 |  | 2023-09-14 | Teste Analytics/Sprint 18 | 4235 | Não Concluído | criação de painéis | 4235 | Task
arquitetura de dados | Teste Analytics | Enzo Farias | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-14 | Teste Analytics/Sprint 18 | 4235 | Concluído | arquitetura de dados | 4235 | Task
documentação | Teste Analytics | Ísis Monteiro | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-14 | Teste Analytics/Sprint 18 | 4235 | Concluído | documentação | 4235 | Task
arquitetura de dados | Dev. Analytics | Ana Nogueira | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-14 | Dev. Analytics/Sprint 18 | 4236 | Concluído | arquitetura de dados | 4236 | Task
arquitetura de dados | Dev. Analytics | Enzo Farias | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-14 | Dev. Analytics/Sprint 18 | 4236 | Concluído | arquitetura de dados | 4236 | Task
criação de painéis | Teste Analytics | Ana Nogueira | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2023-09-29 | Teste Analytics/Sprint 19 | 4237 | Concluído | criação de painéis | 4237 | Task
engenharia de dados | Teste Analytics | Ana Nogueira | 2023-10-28 | 2023-10-28 | 2023-10-14 | Teste Analytics/Sprint 20 | 4238 | Concluído | engenharia de dados | 4238 | Task
arquitetura de dados | Teste Analytics | Enzo Farias | 2023-11-03 |  | 2023-10-14 | Teste Analytics/Sprint 20 | 4238 | Não Concluído | arquitetura de dados | 4238 | Task
engenharia de dados | Teste Analytics | Ísis Monteiro | 2023-10-28 | 2023-10-28 | 2023-10-14 | Teste Analytics/Sprint 20 | 4238 | Concluído | engenharia de dados | 4238 | Task
arquitetura de dados | Análise de Requisitos | Ana Nogueira | 2023-10-28 | 2023-10-28 | 2023-10-14 | Análise de Requisitos/Sprint 20 | 4239 | Concluído | arquitetura de dados | 4239 | Task
documentação | Análise de Requisitos | Enzo Farias | 2023-10-28 | 2023-10-28 | 2023-10-14 | Análise de Requisitos/Sprint 20 | 4239 | Concluído | documentação | 4239 | Task
engenharia de dados | Análise de Requisitos | Ísis Monteiro | 2023-10-28 | 2023-10-28 | 2023-10-14 | Análise de Requisitos/Sprint 20 | 4239 | Concluído | engenharia de dados | 4239 | Task
arquitetura de dados | Análise de Requisitos | Ana Nogueira | 2023-11-02 |  | 2023-10-14 | Análise de Requisitos/Sprint 20 | 4240 | Não Concluído | arquitetura de dados | 4240 | Task
documentação | Análise de Requisitos | Enzo Farias | 2023-10-28 | 2023-10-28 | 2023-10-14 | Análise de Requisitos/Sprint 20 | 4240 | Concluído | documentação | 4240 | Task
engenharia de dados | Análise de Requisitos | Ísis Monteiro | 2023-10-28 | 2023-10-28 | 2023-10-14 | Análise de Requisitos/Sprint 20 | 4240 | Concluído | engenharia de dados | 4240 | Task
documentação | Análise de Requisitos | Ana Nogueira | 2023-11-12 | 2023-11-12 | 2023-10-29 | Análise de Requisitos/Sprint 21 | 4241 | Concluído | documentação | 4241 | Task
arquitetura de dados | Análise de Requisitos | Enzo Farias | 2023-11-27 |  | 2023-10-29 | Análise de Requisitos/Sprint 21 | 4241 | Não Concluído | arquitetura de dados | 4241 | Task
criação de painéis | Análise de Requisitos | Ana Nogueira | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-13 | Análise de Requisitos/Sprint 22 | 4242 | Concluído | criação de painéis | 4242 | Task
engenharia de dados | Análise de Requisitos | Enzo Farias | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-13 | Análise de Requisitos/Sprint 22 | 4242 | Concluído | engenharia de dados | 4242 | Task
criação de painéis | Dev. Analytics | Ana Nogueira | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-13 | Dev. Analytics/Sprint 22 | 4243 | Concluído | criação de painéis | 4243 | Task
arquitetura de dados | Dev. Analytics | Enzo Farias | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-13 | Dev. Analytics/Sprint 22 | 4243 | Concluído | arquitetura de dados | 4243 | Task
engenharia de dados | Dev. Analytics | Ísis Monteiro | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-13 | Dev. Analytics/Sprint 22 | 4243 | Concluído | engenharia de dados | 4243 | Task
arquitetura de dados | Dev. Analytics | Ana Nogueira | 2023-12-10 |  | 2023-11-13 | Dev. Analytics/Sprint 22 | 4244 | Não Concluído | arquitetura de dados | 4244 | Task
arquitetura de dados | Dev. Analytics | Enzo Farias | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-13 | Dev. Analytics/Sprint 22 | 4244 | Concluído | arquitetura de dados | 4244 | Task
documentação | Dev. Analytics | Ísis Monteiro | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-13 | Dev. Analytics/Sprint 22 | 4244 | Concluído | documentação | 4244 | Task
criação de painéis | Análise de Requisitos | Ana Nogueira | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-11-28 | Análise de Requisitos/Sprint 23 | 4245 | Concluído | criação de painéis | 4245 | Task
arquitetura de dados | Análise de Requisitos | Enzo Farias | 2023-12-26 |  | 2023-11-28 | Análise de Requisitos/Sprint 23 | 4245 | Não Concluído | arquitetura de dados | 4245 | Task
arquitetura de dados | Análise de Requisitos | Ísis Monteiro | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-11-28 | Análise de Requisitos/Sprint 23 | 4245 | Concluído | arquitetura de dados | 4245 | Task
criação de painéis | Teste Analytics | Ana Nogueira | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-11-28 | Teste Analytics/Sprint 23 | 4246 | Concluído | criação de painéis | 4246 | Task
engenharia de dados | Teste Analytics | Enzo Farias | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-11-28 | Teste Analytics/Sprint 23 | 4246 | Concluído | engenharia de dados | 4246 | Task
arquitetura de dados | Teste Analytics | Ísis Monteiro | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-11-28 | Teste Analytics/Sprint 23 | 4246 | Concluído | arquitetura de dados | 4246 | Task
arquitetura de dados | Dev. Analytics | Ana Nogueira | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-13 | Dev. Analytics/Sprint 24 | 4247 | Concluído | arquitetura de dados | 4247 | Task
arquitetura de dados | Análise de Requisitos | Ana Nogueira | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-13 | Análise de Requisitos/Sprint 24 | 4248 | Concluído | arquitetura de dados | 4248 | Task
engenharia de dados | Análise de Requisitos | Enzo Farias | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-13 | Análise de Requisitos/Sprint 24 | 4248 | Concluído | engenharia de dados | 4248 | Task
documentação | Análise de Requisitos | Ana Nogueira | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2023-12-28 | Análise de Requisitos/Sprint 25 | 4249 | Concluído | documentação | 4249 | Task
arquitetura de dados | Análise de Requisitos | Ana Nogueira | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2023-12-28 | Análise de Requisitos/Sprint 25 | 4250 | Concluído | arquitetura de dados | 4250 | Task
engenharia de dados | Análise de Requisitos | Enzo Farias | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2023-12-28 | Análise de Requisitos/Sprint 25 | 4250 | Concluído | engenharia de dados | 4250 | Task
documentação | Dev. Analytics | Ana Nogueira | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2023-12-28 | Dev. Analytics/Sprint 25 | 4251 | Concluído | documentação | 4251 | Task
documentação | Dev. Analytics | Enzo Farias | 2024-01-23 |  | 2023-12-28 | Dev. Analytics/Sprint 25 | 4251 | Não Concluído | documentação | 4251 | Task
documentação | Dev. Analytics | Ísis Monteiro | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2023-12-28 | Dev. Analytics/Sprint 25 | 4251 | Concluído | documentação | 4251 | Task
arquitetura de dados | Análise de Requisitos | Ana Nogueira | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-12 | Análise de Requisitos/Sprint 26 | 4252 | Concluído | arquitetura de dados | 4252 | Task
arquitetura de dados | Análise de Requisitos | Enzo Farias | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-12 | Análise de Requisitos/Sprint 26 | 4252 | Concluído | arquitetura de dados | 4252 | Task
arquitetura de dados | Dev. Analytics | Ana Nogueira | 2024-02-10 | 2024-02-10 | 2024-01-27 | Dev. Analytics/Sprint 27 | 4253 | Concluído | arquitetura de dados | 4253 | Task
documentação | Dev. Analytics | Enzo Farias | 2024-02-10 | 2024-02-10 | 2024-01-27 | Dev. Analytics/Sprint 27 | 4253 | Concluído | documentação | 4253 | Task
criação de painéis | Dev. Analytics | Ísis Monteiro | 2024-02-10 | 2024-02-10 | 2024-01-27 | Dev. Analytics/Sprint 27 | 4253 | Concluído | criação de painéis | 4253 | Task
criação de painéis | Análise de Requisitos | Ana Nogueira | 2024-02-25 | 2024-02-25 | 2024-02-11 | Análise de Requisitos/Sprint 28 | 4254 | Concluído | criação de painéis | 4254 | Task
documentação | Análise de Requisitos | Enzo Farias | 2024-02-25 | 2024-02-25 | 2024-02-11 | Análise de Requisitos/Sprint 28 | 4254 | Concluído | documentação | 4254 | Task
arquitetura de dados | Análise de Requisitos | Ísis Monteiro | 2024-02-25 | 2024-02-25 | 2024-02-11 | Análise de Requisitos/Sprint 28 | 4254 | Concluído | arquitetura de dados | 4254 | Task
engenharia de dados | Teste Analytics | Ana Nogueira | 2024-03-06 |  | 2024-02-11 | Teste Analytics/Sprint 28 | 4255 | Não Concluído | engenharia de dados | 4255 | Task
arquitetura de dados | Análise de Requisitos | Ana Nogueira | 2024-03-06 |  | 2024-02-11 | Análise de Requisitos/Sprint 28 | 4256 | Não Concluído | arquitetura de dados | 4256 | Task
criação de painéis | Análise de Requisitos | Enzo Farias | 2024-02-25 | 2024-02-25 | 2024-02-11 | Análise de Requisitos/Sprint 28 | 4256 | Concluído | criação de painéis | 4256 | Task
engenharia de dados | Teste Analytics | Ana Nogueira | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-02-26 | Teste Analytics/Sprint 29 | 4257 | Concluído | engenharia de dados | 4257 | Task
criação de painéis | Dev. Analytics | Ana Nogueira | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-02-26 | Dev. Analytics/Sprint 29 | 4258 | Concluído | criação de painéis | 4258 | Task
documentação | Dev. Analytics | Ana Nogueira | 2024-03-18 |  | 2024-02-26 | Dev. Analytics/Sprint 29 | 4259 | Não Concluído | documentação | 4259 | Task
criação de painéis | Dev. Analytics | Ana Nogueira | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-12 | Dev. Analytics/Sprint 30 | 4260 | Concluído | criação de painéis | 4260 | Task
arquitetura de dados | Análise de Requisitos | Ana Nogueira | 2024-04-01 |  | 2024-03-12 | Análise de Requisitos/Sprint 30 | 4261 | Não Concluído | arquitetura de dados | 4261 | Task
arquitetura de dados | Análise de Requisitos | Enzo Farias | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-12 | Análise de Requisitos/Sprint 30 | 4261 | Concluído | arquitetura de dados | 4261 | Task
engenharia de dados | Análise de Requisitos | Ísis Monteiro | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-12 | Análise de Requisitos/Sprint 30 | 4261 | Concluído | engenharia de dados | 4261 | Task
arquitetura de dados | Análise de Requisitos | Ana Nogueira | 2024-04-06 |  | 2024-03-12 | Análise de Requisitos/Sprint 30 | 4262 | Não Concluído | arquitetura de dados | 4262 | Task
criação de painéis | Análise de Requisitos | Enzo Farias | 2024-03-27 |  | 2024-03-12 | Análise de Requisitos/Sprint 30 | 4262 | Não Concluído | criação de painéis | 4262 | Task
engenharia de dados | Análise de Requisitos | Ísis Monteiro | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-12 | Análise de Requisitos/Sprint 30 | 4262 | Concluído | engenharia de dados | 4262 | Task
engenharia de dados | Análise de Requisitos | Ana Nogueira | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-03-27 | Análise de Requisitos/Sprint 31 | 4263 | Concluído | engenharia de dados | 4263 | Task
criação de painéis | Análise de Requisitos | Enzo Farias | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-03-27 | Análise de Requisitos/Sprint 31 | 4263 | Concluído | criação de painéis | 4263 | Task
documentação | Dev. Analytics | Ana Nogueira | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-03-27 | Dev. Analytics/Sprint 31 | 4264 | Concluído | documentação | 4264 | Task
arquitetura de dados | Dev. Analytics | Enzo Farias | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-03-27 | Dev. Analytics/Sprint 31 | 4264 | Concluído | arquitetura de dados | 4264 | Task
engenharia de dados | Dev. Analytics | Ísis Monteiro | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-03-27 | Dev. Analytics/Sprint 31 | 4264 | Concluído | engenharia de dados | 4264 | Task
criação de painéis | Análise de Requisitos | Ana Nogueira | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-11 | Análise de Requisitos/Sprint 32 | 4265 | Concluído | criação de painéis | 4265 | Task
documentação | Dev. Analytics | Ana Nogueira | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-04-26 | Dev. Analytics/Sprint 33 | 4266 | Concluído | documentação | 4266 | Task
documentação | Dev. Analytics | Enzo Farias | 2024-05-16 |  | 2024-04-26 | Dev. Analytics/Sprint 33 | 4266 | Não Concluído | documentação | 4266 | Task
criação de painéis | Teste Analytics | Ana Nogueira | 2024-05-25 |  | 2024-04-26 | Teste Analytics/Sprint 33 | 4267 | Não Concluído | criação de painéis | 4267 | Task
criação de painéis | Teste Analytics | Enzo Farias | 2024-05-11 |  | 2024-04-26 | Teste Analytics/Sprint 33 | 4267 | Não Concluído | criação de painéis | 4267 | Task
engenharia de dados | Teste Analytics | Ísis Monteiro | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-04-26 | Teste Analytics/Sprint 33 | 4267 | Concluído | engenharia de dados | 4267 | Task
engenharia de dados | Teste Analytics | Ana Nogueira | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-04-26 | Teste Analytics/Sprint 33 | 4268 | Concluído | engenharia de dados | 4268 | Task
arquitetura de dados | Teste Analytics | Enzo Farias | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-04-26 | Teste Analytics/Sprint 33 | 4268 | Concluído | arquitetura de dados | 4268 | Task
documentação | Análise de Requisitos | Ana Nogueira | 2024-06-06 |  | 2024-05-11 | Análise de Requisitos/Sprint 34 | 4269 | Não Concluído | documentação | 4269 | Task
documentação | Teste Analytics | Ana Nogueira | 2024-05-25 | 2024-05-25 | 2024-05-11 | Teste Analytics/Sprint 34 | 4270 | Concluído | documentação | 4270 | Task
documentação | Teste Analytics | Enzo Farias | 2024-05-25 | 2024-05-25 | 2024-05-11 | Teste Analytics/Sprint 34 | 4270 | Concluído | documentação | 4270 | Task
engenharia de dados | Análise de Requisitos | Ana Nogueira | 2024-05-25 | 2024-05-25 | 2024-05-11 | Análise de Requisitos/Sprint 34 | 4271 | Concluído | engenharia de dados | 4271 | Task
criação de painéis | Análise de Requisitos | Enzo Farias | 2024-05-25 | 2024-05-25 | 2024-05-11 | Análise de Requisitos/Sprint 34 | 4271 | Concluído | criação de painéis | 4271 | Task
criação de painéis | Análise de Requisitos | Ísis Monteiro | 2024-05-25 | 2024-05-25 | 2024-05-11 | Análise de Requisitos/Sprint 34 | 4271 | Concluído | criação de painéis | 4271 | Task
criação de painéis | Análise de Requisitos | Ana Nogueira | 2024-06-09 | 2024-06-09 | 2024-05-26 | Análise de Requisitos/Sprint 35 | 4272 | Concluído | criação de painéis | 4272 | Task
engenharia de dados | Análise de Requisitos | Enzo Farias | 2024-06-09 | 2024-06-09 | 2024-05-26 | Análise de Requisitos/Sprint 35 | 4272 | Concluído | engenharia de dados | 4272 | Task
arquitetura de dados | Análise de Requisitos | Ísis Monteiro | 2024-06-09 | 2024-06-09 | 2024-05-26 | Análise de Requisitos/Sprint 35 | 4272 | Concluído | arquitetura de dados | 4272 | Task
engenharia de dados | Análise de Requisitos | Ana Nogueira | 2024-06-09 | 2024-06-09 | 2024-05-26 | Análise de Requisitos/Sprint 35 | 4273 | Concluído | engenharia de dados | 4273 | Task
documentação | Análise de Requisitos | Enzo Farias | 2024-06-21 |  | 2024-05-26 | Análise de Requisitos/Sprint 35 | 4273 | Não Concluído | documentação | 4273 | Task
documentação | Análise de Requisitos | Ísis Monteiro | 2024-06-09 | 2024-06-09 | 2024-05-26 | Análise de Requisitos/Sprint 35 | 4273 | Concluído | documentação | 4273 | Task
engenharia de dados | Dev. Analytics | Ana Nogueira | 2024-06-09 | 2024-06-09 | 2024-05-26 | Dev. Analytics/Sprint 35 | 4274 | Concluído | engenharia de dados | 4274 | Task
documentação | Dev. Analytics | Enzo Farias | 2024-06-24 |  | 2024-05-26 | Dev. Analytics/Sprint 35 | 4274 | Não Concluído | documentação | 4274 | Task
documentação | Teste Analytics | Ana Nogueira | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-10 | Teste Analytics/Sprint 36 | 4275 | Concluído | documentação | 4275 | Task
engenharia de dados | Teste Analytics | Ana Nogueira | 2024-07-09 |  | 2024-06-10 | Teste Analytics/Sprint 36 | 4276 | Não Concluído | engenharia de dados | 4276 | Task
documentação | Teste Analytics | Enzo Farias | 2024-07-05 |  | 2024-06-10 | Teste Analytics/Sprint 36 | 4276 | Não Concluído | documentação | 4276 | Task
criação de painéis | Teste Analytics | Ísis Monteiro | 2024-07-09 |  | 2024-06-10 | Teste Analytics/Sprint 36 | 4276 | Não Concluído | criação de painéis | 4276 | Task
engenharia de dados | Dev. Analytics | Ana Nogueira | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-06-25 | Dev. Analytics/Sprint 37 | 4277 | Concluído | engenharia de dados | 4277 | Task
engenharia de dados | Dev. Analytics | Ana Nogueira | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-06-25 | Dev. Analytics/Sprint 37 | 4278 | Concluído | engenharia de dados | 4278 | Task
criação de painéis | Análise de Requisitos | Ana Nogueira | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-06-25 | Análise de Requisitos/Sprint 37 | 4279 | Concluído | criação de painéis | 4279 | Task
documentação | Análise de Requisitos | Enzo Farias | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-06-25 | Análise de Requisitos/Sprint 37 | 4279 | Concluído | documentação | 4279 | Task
engenharia de dados | Teste Analytics | Ana Nogueira | 2024-08-06 |  | 2024-07-10 | Teste Analytics/Sprint 38 | 4280 | Não Concluído | engenharia de dados | 4280 | Task
arquitetura de dados | Dev. Analytics | Ana Nogueira | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-07-10 | Dev. Analytics/Sprint 38 | 4281 | Concluído | arquitetura de dados | 4281 | Task
criação de painéis | Análise de Requisitos | Ana Nogueira | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2024-07-25 | Análise de Requisitos/Sprint 39 | 4282 | Concluído | criação de painéis | 4282 | Task
arquitetura de dados | Análise de Requisitos | Enzo Farias | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2024-07-25 | Análise de Requisitos/Sprint 39 | 4282 | Concluído | arquitetura de dados | 4282 | Task
documentação | Análise de Requisitos | Ísis Monteiro | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2024-07-25 | Análise de Requisitos/Sprint 39 | 4282 | Concluído | documentação | 4282 | Task
documentação | Dev. Analytics | Ana Nogueira | 2024-09-06 |  | 2024-08-09 | Dev. Analytics/Sprint 40 | 4283 | Não Concluído | documentação | 4283 | Task
engenharia de dados | Análise de Requisitos | Ana Nogueira | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 2024-08-24 | Análise de Requisitos/Sprint 41 | 4284 | Concluído | engenharia de dados | 4284 | Task
criação de painéis | Análise de Requisitos | Ana Nogueira | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 2024-08-24 | Análise de Requisitos/Sprint 41 | 4285 | Concluído | criação de painéis | 4285 | Task
arquitetura de dados | Análise de Requisitos | Enzo Farias | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 2024-08-24 | Análise de Requisitos/Sprint 41 | 4285 | Concluído | arquitetura de dados | 4285 | Task
documentação | Dev. Analytics | Ana Nogueira | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 2024-08-24 | Dev. Analytics/Sprint 41 | 4286 | Concluído | documentação | 4286 | Task
criação de painéis | Dev. Analytics | Ana Nogueira | 2024-10-06 |  | 2024-09-08 | Dev. Analytics/Sprint 42 | 4287 | Não Concluído | criação de painéis | 4287 | Task
arquitetura de dados | Dev. Analytics | Enzo Farias | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 2024-09-08 | Dev. Analytics/Sprint 42 | 4287 | Concluído | arquitetura de dados | 4287 | Task
documentação | Dev. Analytics | Ísis Monteiro | 2024-10-07 |  | 2024-09-08 | Dev. Analytics/Sprint 42 | 4287 | Não Concluído | documentação | 4287 | Task
documentação | Teste Analytics | Ana Nogueira | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 2024-09-08 | Teste Analytics/Sprint 42 | 4288 | Concluído | documentação | 4288 | Task
engenharia de dados | Dev. Analytics | Ana Nogueira | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2024-09-23 | Dev. Analytics/Sprint 43 | 4289 | Concluído | engenharia de dados | 4289 | Task
criação de painéis | Dev. Analytics | Enzo Farias | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2024-09-23 | Dev. Analytics/Sprint 43 | 4289 | Concluído | criação de painéis | 4289 | Task
arquitetura de dados | Dev. Analytics | Ísis Monteiro | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2024-09-23 | Dev. Analytics/Sprint 43 | 4289 | Concluído | arquitetura de dados | 4289 | Task
criação de painéis | Teste Analytics | Ana Nogueira | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-08 | Teste Analytics/Sprint 44 | 4290 | Concluído | criação de painéis | 4290 | Task
arquitetura de dados | Teste Analytics | Enzo Farias | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-08 | Teste Analytics/Sprint 44 | 4290 | Concluído | arquitetura de dados | 4290 | Task
arquitetura de dados | Teste Analytics | Ísis Monteiro | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-08 | Teste Analytics/Sprint 44 | 4290 | Concluído | arquitetura de dados | 4290 | Task
arquitetura de dados | Teste Analytics | Ana Nogueira | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-08 | Teste Analytics/Sprint 44 | 4291 | Concluído | arquitetura de dados | 4291 | Task
documentação | Teste Analytics | Ana Nogueira | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-08 | Teste Analytics/Sprint 44 | 4292 | Concluído | documentação | 4292 | Task
arquitetura de dados | Teste Analytics | Enzo Farias | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-08 | Teste Analytics/Sprint 44 | 4292 | Concluído | arquitetura de dados | 4292 | Task
documentação | Análise de Requisitos | Ana Nogueira | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-10-23 | Análise de Requisitos/Sprint 45 | 4293 | Concluído | documentação | 4293 | Task
documentação | Análise de Requisitos | Enzo Farias | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-10-23 | Análise de Requisitos/Sprint 45 | 4293 | Concluído | documentação | 4293 | Task
documentação | Dev. Analytics | Ana Nogueira | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 2024-11-07 | Dev. Analytics/Sprint 46 | 4294 | Concluído | documentação | 4294 | Task
engenharia de dados | Dev. Analytics | Ana Nogueira | 2024-11-25 |  | 2024-11-07 | Dev. Analytics/Sprint 46 | 4295 | Não Concluído | engenharia de dados | 4295 | Task
criação de painéis | Dev. Analytics | Ana Nogueira | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 2024-11-22 | Dev. Analytics/Sprint 47 | 4296 | Concluído | criação de painéis | 4296 | Task
documentação | Dev. Analytics | Ana Nogueira | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 2024-11-22 | Dev. Analytics/Sprint 47 | 4297 | Concluído | documentação | 4297 | Task
arquitetura de dados | Dev. Analytics | Enzo Farias | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 2024-11-22 | Dev. Analytics/Sprint 47 | 4297 | Concluído | arquitetura de dados | 4297 | Task
engenharia de dados | Dev. Analytics | Ísis Monteiro | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 2024-11-22 | Dev. Analytics/Sprint 47 | 4297 | Concluído | engenharia de dados | 4297 | Task
engenharia de dados | Análise de Requisitos | Ana Nogueira | 2024-12-14 |  | 2024-11-22 | Análise de Requisitos/Sprint 47 | 4298 | Não Concluído | engenharia de dados | 4298 | Task
arquitetura de dados | Análise de Requisitos | Enzo Farias | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 2024-11-22 | Análise de Requisitos/Sprint 47 | 4298 | Concluído | arquitetura de dados | 4298 | Task
arquitetura de dados | Análise de Requisitos | Ísis Monteiro | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 2024-11-22 | Análise de Requisitos/Sprint 47 | 4298 | Concluído | arquitetura de dados | 4298 | Task
arquitetura de dados | Dev. Analytics | Ana Nogueira | 2024-12-21 | 2024-12-21 | 2024-12-07 | Dev. Analytics/Sprint 48 | 4299 | Concluído | arquitetura de dados | 4299 | Task
arquitetura de dados | Dev. Analytics | Enzo Farias | 2024-12-21 | 2024-12-21 | 2024-12-07 | Dev. Analytics/Sprint 48 | 4299 | Concluído | arquitetura de dados | 4299 | Task
engenharia de dados | Dev. Analytics | Ísis Monteiro | 2024-12-21 | 2024-12-21 | 2024-12-07 | Dev. Analytics/Sprint 48 | 4299 | Concluído | engenharia de dados | 4299 | Task
arquitetura de dados | Teste Analytics | Ana Nogueira | 2024-12-21 | 2024-12-21 | 2024-12-07 | Teste Analytics/Sprint 48 | 4300 | Concluído | arquitetura de dados | 4300 | Task
arquitetura de dados | Análise de Requisitos | Ana Nogueira | 2024-12-27 |  | 2024-12-07 | Análise de Requisitos/Sprint 48 | 4301 | Não Concluído | arquitetura de dados | 4301 | Task
arquitetura de dados | Análise de Requisitos | Enzo Farias | 2024-12-23 |  | 2024-12-07 | Análise de Requisitos/Sprint 48 | 4301 | Não Concluído | arquitetura de dados | 4301 | Task
documentação | Análise de Requisitos | Ísis Monteiro | 2024-12-21 | 2024-12-21 | 2024-12-07 | Análise de Requisitos/Sprint 48 | 4301 | Concluído | documentação | 4301 | Task
criação de painéis | Teste Analytics | Ana Nogueira | 2025-01-05 | 2025-01-05 | 2024-12-22 | Teste Analytics/Sprint 49 | 4302 | Concluído | criação de painéis | 4302 | Task