## Sheet1
Activity | Area Path | Assigned To | Changed Date | Closed Date | Created Date | Iteration Path | Parent Work Item Id | State | Title | Work Item Id | Work Item Type
engenharia de dados | Análise de Requisitos | Ísis Monteiro | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2023-01-02 | Análise de Requisitos/Sprint 1 | 4200 | Concluído | engenharia de dados | 4200-1 | Task
documentação | Análise de Requisitos | Ísis Monteiro | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2023-01-02 | Análise de Requisitos/Sprint 1 | 4200 | Concluído | documentação | 4200-2 | Task
documentação | Dev. Analytics | Pietro Cassiano | 2023-02-09 |  | 2023-01-17 | Dev. Analytics/Sprint 2 | 4201 | Não Concluído | documentação | 4201-1 | Task
engenharia de dados | Dev. Analytics | Pietro Cassiano | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 2023-01-17 | Dev. Analytics/Sprint 2 | 4201 | Concluído | engenharia de dados | 4201-2 | Task
criação de painéis | Dev. Analytics | Pietro Cassiano | 2023-02-04 |  | 2023-01-17 | Dev. Analytics/Sprint 2 | 4201 | Não Concluído | criação de painéis | 4201-3 | Task
documentação | Dev. Analytics | Bárbara Andrade | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 2023-01-17 | Dev. Analytics/Sprint 2 | 4202 | Concluído | documentação | 4202-1 | Task
documentação | Dev. Analytics | Pietro Cassiano | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-02-01 | Dev. Analytics/Sprint 3 | 4203 | Concluído | documentação | 4203-1 | Task
arquitetura de dados | Dev. Analytics | Pietro Cassiano | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-02-01 | Dev. Analytics/Sprint 3 | 4203 | Concluído | arquitetura de dados | 4203-2 | Task
criação de painéis | Dev. Analytics | Bárbara Andrade | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-02-16 | Dev. Analytics/Sprint 4 | 4204 | Concluído | criação de painéis | 4204-1 | Task
documentação | Teste Analytics | Enzo Farias | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-02-16 | Teste Analytics/Sprint 4 | 4205 | Concluído | documentação | 4205-1 | Task
documentação | Teste Analytics | Ísis Monteiro | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-02-16 | Teste Analytics/Sprint 4 | 4206 | Concluído | documentação | 4206-1 | Task
engenharia de dados | Teste Analytics | Ísis Monteiro | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-02-16 | Teste Analytics/Sprint 4 | 4206 | Concluído | engenharia de dados | 4206-2 | Task
documentação | Dev. Analytics | Ana Nogueira | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2023-03-03 | Dev. Analytics/Sprint 5 | 4207 | Concluído | documentação | 4207-1 | Task
arquitetura de dados | Dev. Analytics | Ana Nogueira | 2023-03-22 |  | 2023-03-03 | Dev. Analytics/Sprint 5 | 4207 | Não Concluído | arquitetura de dados | 4207-2 | Task
documentação | Teste Analytics | Enzo Farias | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2023-03-18 | Teste Analytics/Sprint 6 | 4208 | Concluído | documentação | 4208-1 | Task
documentação | Teste Analytics | Enzo Farias | 2023-04-14 |  | 2023-03-18 | Teste Analytics/Sprint 6 | 4208 | Não Concluído | documentação | 4208-2 | Task
criação de painéis | Dev. Analytics | Pietro Cassiano | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2023-03-18 | Dev. Analytics/Sprint 6 | 4209 | Concluído | criação de painéis | 4209-1 | Task
criação de painéis | Dev. Analytics | Bárbara Andrade | 2023-04-02 |  | 2023-03-18 | Dev. Analytics/Sprint 6 | 4210 | Não Concluído | criação de painéis | 4210-1 | Task
engenharia de dados | Dev. Analytics | Bárbara Andrade | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2023-03-18 | Dev. Analytics/Sprint 6 | 4210 | Concluído | engenharia de dados | 4210-2 | Task
arquitetura de dados | Análise de Requisitos | Ana Nogueira | 2023-04-16 | 2023-04-16 | 2023-04-02 | Análise de Requisitos/Sprint 7 | 4211 | Concluído | arquitetura de dados | 4211-1 | Task
arquitetura de dados | Análise de Requisitos | Ana Nogueira | 2023-04-16 | 2023-04-16 | 2023-04-02 | Análise de Requisitos/Sprint 7 | 4211 | Concluído | arquitetura de dados | 4211-2 | Task
documentação | Análise de Requisitos | Ana Nogueira | 2023-04-23 |  | 2023-04-02 | Análise de Requisitos/Sprint 7 | 4211 | Não Concluído | documentação | 4211-3 | Task
arquitetura de dados | Teste Analytics | Bárbara Andrade | 2023-04-24 |  | 2023-04-02 | Teste Analytics/Sprint 7 | 4212 | Não Concluído | arquitetura de dados | 4212-1 | Task
arquitetura de dados | Teste Analytics | Pietro Cassiano | 2023-04-16 | 2023-04-16 | 2023-04-02 | Teste Analytics/Sprint 7 | 4213 | Concluído | arquitetura de dados | 4213-1 | Task
engenharia de dados | Teste Analytics | Pietro Cassiano | 2023-04-25 |  | 2023-04-02 | Teste Analytics/Sprint 7 | 4213 | Não Concluído | engenharia de dados | 4213-2 | Task
documentação | Teste Analytics | Pietro Cassiano | 2023-04-16 | 2023-04-16 | 2023-04-02 | Teste Analytics/Sprint 7 | 4213 | Concluído | documentação | 4213-3 | Task
criação de painéis | Dev. Analytics | Bárbara Andrade | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023-04-17 | Dev. Analytics/Sprint 8 | 4214 | Concluído | criação de painéis | 4214-1 | Task
documentação | Dev. Analytics | Bárbara Andrade | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023-04-17 | Dev. Analytics/Sprint 8 | 4214 | Concluído | documentação | 4214-2 | Task
arquitetura de dados | Dev. Analytics | Bárbara Andrade | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023-04-17 | Dev. Analytics/Sprint 8 | 4214 | Concluído | arquitetura de dados | 4214-3 | Task
criação de painéis | Teste Analytics | Pietro Cassiano | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-02 | Teste Analytics/Sprint 9 | 4215 | Concluído | criação de painéis | 4215-1 | Task
criação de painéis | Teste Analytics | Pietro Cassiano | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-02 | Teste Analytics/Sprint 9 | 4215 | Concluído | criação de painéis | 4215-2 | Task
arquitetura de dados | Dev. Analytics | Ísis Monteiro | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-17 | Dev. Analytics/Sprint 10 | 4216 | Concluído | arquitetura de dados | 4216-1 | Task
engenharia de dados | Dev. Analytics | Ísis Monteiro | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-17 | Dev. Analytics/Sprint 10 | 4216 | Concluído | engenharia de dados | 4216-2 | Task
criação de painéis | Teste Analytics | Ana Nogueira | 2023-06-05 |  | 2023-05-17 | Teste Analytics/Sprint 10 | 4217 | Não Concluído | criação de painéis | 4217-1 | Task
engenharia de dados | Análise de Requisitos | Bárbara Andrade | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-17 | Análise de Requisitos/Sprint 10 | 4218 | Concluído | engenharia de dados | 4218-1 | Task
engenharia de dados | Dev. Analytics | Bárbara Andrade | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-01 | Dev. Analytics/Sprint 11 | 4219 | Concluído | engenharia de dados | 4219-1 | Task
criação de painéis | Dev. Analytics | Bárbara Andrade | 2023-06-19 |  | 2023-06-01 | Dev. Analytics/Sprint 11 | 4219 | Não Concluído | criação de painéis | 4219-2 | Task
arquitetura de dados | Teste Analytics | Bárbara Andrade | 2023-06-20 |  | 2023-06-01 | Teste Analytics/Sprint 11 | 4220 | Não Concluído | arquitetura de dados | 4220-1 | Task
documentação | Teste Analytics | Bárbara Andrade | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-01 | Teste Analytics/Sprint 11 | 4220 | Concluído | documentação | 4220-2 | Task
engenharia de dados | Teste Analytics | Bárbara Andrade | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-01 | Teste Analytics/Sprint 11 | 4220 | Concluído | engenharia de dados | 4220-3 | Task
documentação | Dev. Analytics | Ana Nogueira | 2023-06-27 |  | 2023-06-01 | Dev. Analytics/Sprint 11 | 4221 | Não Concluído | documentação | 4221-1 | Task
arquitetura de dados | Dev. Analytics | Ana Nogueira | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-01 | Dev. Analytics/Sprint 11 | 4221 | Concluído | arquitetura de dados | 4221-2 | Task
documentação | Análise de Requisitos | Pietro Cassiano | 2023-07-07 |  | 2023-06-16 | Análise de Requisitos/Sprint 12 | 4222 | Não Concluído | documentação | 4222-1 | Task
arquitetura de dados | Análise de Requisitos | Pietro Cassiano | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-16 | Análise de Requisitos/Sprint 12 | 4222 | Concluído | arquitetura de dados | 4222-2 | Task
arquitetura de dados | Análise de Requisitos | Enzo Farias | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-16 | Análise de Requisitos/Sprint 12 | 4223 | Concluído | arquitetura de dados | 4223-1 | Task
arquitetura de dados | Análise de Requisitos | Pietro Cassiano | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2023-07-01 | Análise de Requisitos/Sprint 13 | 4224 | Concluído | arquitetura de dados | 4224-1 | Task
engenharia de dados | Análise de Requisitos | Pietro Cassiano | 2023-07-30 | 2023-07-30 | 2023-07-16 | Análise de Requisitos/Sprint 14 | 4225 | Concluído | engenharia de dados | 4225-1 | Task
arquitetura de dados | Análise de Requisitos | Pietro Cassiano | 2023-08-14 |  | 2023-07-16 | Análise de Requisitos/Sprint 14 | 4225 | Não Concluído | arquitetura de dados | 4225-2 | Task
engenharia de dados | Teste Analytics | Ana Nogueira | 2023-07-30 | 2023-07-30 | 2023-07-16 | Teste Analytics/Sprint 14 | 4226 | Concluído | engenharia de dados | 4226-1 | Task
documentação | Dev. Analytics | Ana Nogueira | 2023-07-30 | 2023-07-30 | 2023-07-16 | Dev. Analytics/Sprint 14 | 4227 | Concluído | documentação | 4227-1 | Task
criação de painéis | Dev. Analytics | Ana Nogueira | 2023-07-30 | 2023-07-30 | 2023-07-16 | Dev. Analytics/Sprint 14 | 4227 | Concluído | criação de painéis | 4227-2 | Task
arquitetura de dados | Dev. Analytics | Ana Nogueira | 2023-08-03 |  | 2023-07-16 | Dev. Analytics/Sprint 14 | 4227 | Não Concluído | arquitetura de dados | 4227-3 | Task
criação de painéis | Dev. Analytics | Ana Nogueira | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 2023-07-31 | Dev. Analytics/Sprint 15 | 4228 | Concluído | criação de painéis | 4228-1 | Task
arquitetura de dados | Dev. Analytics | Ana Nogueira | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 2023-07-31 | Dev. Analytics/Sprint 15 | 4228 | Concluído | arquitetura de dados | 4228-2 | Task
arquitetura de dados | Dev. Analytics | Ísis Monteiro | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 2023-07-31 | Dev. Analytics/Sprint 15 | 4229 | Concluído | arquitetura de dados | 4229-1 | Task
engenharia de dados | Dev. Analytics | Ísis Monteiro | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 2023-07-31 | Dev. Analytics/Sprint 15 | 4229 | Concluído | engenharia de dados | 4229-2 | Task
criação de painéis | Teste Analytics | Pietro Cassiano | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 2023-07-31 | Teste Analytics/Sprint 15 | 4230 | Concluído | criação de painéis | 4230-1 | Task
engenharia de dados | Teste Analytics | Pietro Cassiano | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 2023-07-31 | Teste Analytics/Sprint 15 | 4230 | Concluído | engenharia de dados | 4230-2 | Task
engenharia de dados | Teste Analytics | Pietro Cassiano | 2023-08-26 |  | 2023-07-31 | Teste Analytics/Sprint 15 | 4230 | Não Concluído | engenharia de dados | 4230-3 | Task
arquitetura de dados | Dev. Analytics | Enzo Farias | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 2023-08-15 | Dev. Analytics/Sprint 16 | 4231 | Concluído | arquitetura de dados | 4231-1 | Task
criação de painéis | Dev. Analytics | Enzo Farias | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 2023-08-15 | Dev. Analytics/Sprint 16 | 4231 | Concluído | criação de painéis | 4231-2 | Task
criação de painéis | Teste Analytics | Pietro Cassiano | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 2023-08-15 | Teste Analytics/Sprint 16 | 4232 | Concluído | criação de painéis | 4232-1 | Task
arquitetura de dados | Teste Analytics | Pietro Cassiano | 2023-09-02 |  | 2023-08-15 | Teste Analytics/Sprint 16 | 4232 | Não Concluído | arquitetura de dados | 4232-2 | Task
arquitetura de dados | Teste Analytics | Pietro Cassiano | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 2023-08-15 | Teste Analytics/Sprint 16 | 4233 | Concluído | arquitetura de dados | 4233-1 | Task
engenharia de dados | Teste Analytics | Pietro Cassiano | 2023-09-05 |  | 2023-08-15 | Teste Analytics/Sprint 16 | 4233 | Não Concluído | engenharia de dados | 4233-2 | Task
engenharia de dados | Análise de Requisitos | Ana Nogueira | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2023-08-30 | Análise de Requisitos/Sprint 17 | 4234 | Concluído | engenharia de dados | 4234-1 | Task
documentação | Análise de Requisitos | Ana Nogueira | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2023-08-30 | Análise de Requisitos/Sprint 17 | 4234 | Concluído | documentação | 4234-2 | Task
documentação | Teste Analytics | Ana Nogueira | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2023-08-30 | Teste Analytics/Sprint 17 | 4235 | Concluído | documentação | 4235-1 | Task
criação de painéis | Teste Analytics | Ana Nogueira | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2023-08-30 | Teste Analytics/Sprint 17 | 4235 | Concluído | criação de painéis | 4235-2 | Task
criação de painéis | Análise de Requisitos | Bárbara Andrade | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2023-08-30 | Análise de Requisitos/Sprint 17 | 4236 | Concluído | criação de painéis | 4236-1 | Task
documentação | Análise de Requisitos | Bárbara Andrade | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2023-08-30 | Análise de Requisitos/Sprint 17 | 4236 | Concluído | documentação | 4236-2 | Task
criação de painéis | Análise de Requisitos | Bárbara Andrade | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2023-08-30 | Análise de Requisitos/Sprint 17 | 4236 | Concluído | criação de painéis | 4236-3 | Task
arquitetura de dados | Dev. Analytics | Pietro Cassiano | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-14 | Dev. Analytics/Sprint 18 | 4237 | Concluído | arquitetura de dados | 4237-1 | Task
criação de painéis | Dev. Analytics | Ísis Monteiro | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-14 | Dev. Analytics/Sprint 18 | 4238 | Concluído | criação de painéis | 4238-1 | Task
arquitetura de dados | Dev. Analytics | Bárbara Andrade | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2023-09-29 | Dev. Analytics/Sprint 19 | 4239 | Concluído | arquitetura de dados | 4239-1 | Task
criação de painéis | Dev. Analytics | Bárbara Andrade | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2023-09-29 | Dev. Analytics/Sprint 19 | 4239 | Concluído | criação de painéis | 4239-2 | Task
engenharia de dados | Dev. Analytics | Bárbara Andrade | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2023-09-29 | Dev. Analytics/Sprint 19 | 4239 | Concluído | engenharia de dados | 4239-3 | Task
engenharia de dados | Dev. Analytics | Pietro Cassiano | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2023-09-29 | Dev. Analytics/Sprint 19 | 4240 | Concluído | engenharia de dados | 4240-1 | Task
criação de painéis | Dev. Analytics | Bárbara Andrade | 2023-10-28 | 2023-10-28 | 2023-10-14 | Dev. Analytics/Sprint 20 | 4241 | Concluído | criação de painéis | 4241-1 | Task
criação de painéis | Dev. Analytics | Bárbara Andrade | 2023-11-26 |  | 2023-10-29 | Dev. Analytics/Sprint 21 | 4242 | Não Concluído | criação de painéis | 4242-1 | Task
engenharia de dados | Dev. Analytics | Pietro Cassiano | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-13 | Dev. Analytics/Sprint 22 | 4243 | Concluído | engenharia de dados | 4243-1 | Task
documentação | Dev. Analytics | Pietro Cassiano | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-13 | Dev. Analytics/Sprint 22 | 4243 | Concluído | documentação | 4243-2 | Task
arquitetura de dados | Análise de Requisitos | Bárbara Andrade | 2023-11-30 |  | 2023-11-13 | Análise de Requisitos/Sprint 22 | 4244 | Não Concluído | arquitetura de dados | 4244-1 | Task
documentação | Análise de Requisitos | Bárbara Andrade | 2023-11-28 |  | 2023-11-13 | Análise de Requisitos/Sprint 22 | 4244 | Não Concluído | documentação | 4244-2 | Task
documentação | Análise de Requisitos | Bárbara Andrade | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-13 | Análise de Requisitos/Sprint 22 | 4244 | Concluído | documentação | 4244-3 | Task
documentação | Teste Analytics | Bárbara Andrade | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-13 | Teste Analytics/Sprint 22 | 4245 | Concluído | documentação | 4245-1 | Task
engenharia de dados | Dev. Analytics | Pietro Cassiano | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-11-28 | Dev. Analytics/Sprint 23 | 4246 | Concluído | engenharia de dados | 4246-1 | Task
engenharia de dados | Dev. Analytics | Pietro Cassiano | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-11-28 | Dev. Analytics/Sprint 23 | 4246 | Concluído | engenharia de dados | 4246-2 | Task
arquitetura de dados | Dev. Analytics | Pietro Cassiano | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-11-28 | Dev. Analytics/Sprint 23 | 4246 | Concluído | arquitetura de dados | 4246-3 | Task
criação de painéis | Análise de Requisitos | Ana Nogueira | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-11-28 | Análise de Requisitos/Sprint 23 | 4247 | Concluído | criação de painéis | 4247-1 | Task
criação de painéis | Análise de Requisitos | Ana Nogueira | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-11-28 | Análise de Requisitos/Sprint 23 | 4247 | Concluído | criação de painéis | 4247-2 | Task
arquitetura de dados | Análise de Requisitos | Bárbara Andrade | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-13 | Análise de Requisitos/Sprint 24 | 4248 | Concluído | arquitetura de dados | 4248-1 | Task
criação de painéis | Dev. Analytics | Ana Nogueira | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-13 | Dev. Analytics/Sprint 24 | 4249 | Concluído | criação de painéis | 4249-1 | Task
criação de painéis | Dev. Analytics | Ana Nogueira | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-13 | Dev. Analytics/Sprint 24 | 4249 | Concluído | criação de painéis | 4249-2 | Task
documentação | Análise de Requisitos | Ana Nogueira | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-13 | Análise de Requisitos/Sprint 24 | 4250 | Concluído | documentação | 4250-1 | Task
arquitetura de dados | Análise de Requisitos | Ana Nogueira | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-13 | Análise de Requisitos/Sprint 24 | 4250 | Concluído | arquitetura de dados | 4250-2 | Task
arquitetura de dados | Teste Analytics | Ísis Monteiro | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2023-12-28 | Teste Analytics/Sprint 25 | 4251 | Concluído | arquitetura de dados | 4251-1 | Task
documentação | Análise de Requisitos | Ana Nogueira | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-12 | Análise de Requisitos/Sprint 26 | 4252 | Concluído | documentação | 4252-1 | Task
engenharia de dados | Análise de Requisitos | Ana Nogueira | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-12 | Análise de Requisitos/Sprint 26 | 4252 | Concluído | engenharia de dados | 4252-2 | Task
engenharia de dados | Análise de Requisitos | Bárbara Andrade | 2024-02-10 | 2024-02-10 | 2024-01-27 | Análise de Requisitos/Sprint 27 | 4253 | Concluído | engenharia de dados | 4253-1 | Task
arquitetura de dados | Teste Analytics | Ana Nogueira | 2024-03-03 |  | 2024-02-11 | Teste Analytics/Sprint 28 | 4254 | Não Concluído | arquitetura de dados | 4254-1 | Task
arquitetura de dados | Teste Analytics | Ana Nogueira | 2024-02-25 | 2024-02-25 | 2024-02-11 | Teste Analytics/Sprint 28 | 4254 | Concluído | arquitetura de dados | 4254-2 | Task
arquitetura de dados | Teste Analytics | Ana Nogueira | 2024-02-25 | 2024-02-25 | 2024-02-11 | Teste Analytics/Sprint 28 | 4254 | Concluído | arquitetura de dados | 4254-3 | Task
arquitetura de dados | Análise de Requisitos | Ana Nogueira | 2024-02-25 | 2024-02-25 | 2024-02-11 | Análise de Requisitos/Sprint 28 | 4255 | Concluído | arquitetura de dados | 4255-1 | Task
arquitetura de dados | Análise de Requisitos | Ana Nogueira | 2024-02-25 | 2024-02-25 | 2024-02-11 | Análise de Requisitos/Sprint 28 | 4255 | Concluído | arquitetura de dados | 4255-2 | Task
criação de painéis | Análise de Requisitos | Ana Nogueira | 2024-02-25 | 2024-02-25 | 2024-02-11 | Análise de Requisitos/Sprint 28 | 4255 | Concluído | criação de painéis | 4255-3 | Task
engenharia de dados | Dev. Analytics | Bárbara Andrade | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-02-26 | Dev. Analytics/Sprint 29 | 4256 | Concluído | engenharia de dados | 4256-1 | Task
arquitetura de dados | Dev. Analytics | Enzo Farias | 2024-03-14 |  | 2024-02-26 | Dev. Analytics/Sprint 29 | 4257 | Não Concluído | arquitetura de dados | 4257-1 | Task
documentação | Dev. Analytics | Enzo Farias | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-02-26 | Dev. Analytics/Sprint 29 | 4257 | Concluído | documentação | 4257-2 | Task
criação de painéis | Dev. Analytics | Ísis Monteiro | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-02-26 | Dev. Analytics/Sprint 29 | 4258 | Concluído | criação de painéis | 4258-1 | Task
engenharia de dados | Dev. Analytics | Ísis Monteiro | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-02-26 | Dev. Analytics/Sprint 29 | 4258 | Concluído | engenharia de dados | 4258-2 | Task
criação de painéis | Teste Analytics | Enzo Farias | 2024-04-08 |  | 2024-03-12 | Teste Analytics/Sprint 30 | 4259 | Não Concluído | criação de painéis | 4259-1 | Task
engenharia de dados | Teste Analytics | Pietro Cassiano | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-12 | Teste Analytics/Sprint 30 | 4260 | Concluído | engenharia de dados | 4260-1 | Task
arquitetura de dados | Teste Analytics | Ísis Monteiro | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-03-27 | Teste Analytics/Sprint 31 | 4261 | Concluído | arquitetura de dados | 4261-1 | Task
criação de painéis | Teste Analytics | Ísis Monteiro | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-03-27 | Teste Analytics/Sprint 31 | 4261 | Concluído | criação de painéis | 4261-2 | Task
engenharia de dados | Dev. Analytics | Ísis Monteiro | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-03-27 | Dev. Analytics/Sprint 31 | 4262 | Concluído | engenharia de dados | 4262-1 | Task
engenharia de dados | Dev. Analytics | Ísis Monteiro | 2024-04-20 |  | 2024-03-27 | Dev. Analytics/Sprint 31 | 4262 | Não Concluído | engenharia de dados | 4262-2 | Task
arquitetura de dados | Dev. Analytics | Ísis Monteiro | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-03-27 | Dev. Analytics/Sprint 31 | 4262 | Concluído | arquitetura de dados | 4262-3 | Task
criação de painéis | Dev. Analytics | Pietro Cassiano | 2024-05-01 |  | 2024-04-11 | Dev. Analytics/Sprint 32 | 4263 | Não Concluído | criação de painéis | 4263-1 | Task
engenharia de dados | Dev. Analytics | Pietro Cassiano | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-11 | Dev. Analytics/Sprint 32 | 4263 | Concluído | engenharia de dados | 4263-2 | Task
arquitetura de dados | Análise de Requisitos | Bárbara Andrade | 2024-04-28 |  | 2024-04-11 | Análise de Requisitos/Sprint 32 | 4264 | Não Concluído | arquitetura de dados | 4264-1 | Task
arquitetura de dados | Dev. Analytics | Ísis Monteiro | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-04-26 | Dev. Analytics/Sprint 33 | 4265 | Concluído | arquitetura de dados | 4265-1 | Task
criação de painéis | Dev. Analytics | Ísis Monteiro | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-04-26 | Dev. Analytics/Sprint 33 | 4265 | Concluído | criação de painéis | 4265-2 | Task
criação de painéis | Dev. Analytics | Ísis Monteiro | 2024-05-16 |  | 2024-04-26 | Dev. Analytics/Sprint 33 | 4265 | Não Concluído | criação de painéis | 4265-3 | Task
criação de painéis | Análise de Requisitos | Enzo Farias | 2024-05-15 |  | 2024-04-26 | Análise de Requisitos/Sprint 33 | 4266 | Não Concluído | criação de painéis | 4266-1 | Task
engenharia de dados | Análise de Requisitos | Enzo Farias | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-04-26 | Análise de Requisitos/Sprint 33 | 4266 | Concluído | engenharia de dados | 4266-2 | Task
arquitetura de dados | Análise de Requisitos | Pietro Cassiano | 2024-05-22 |  | 2024-04-26 | Análise de Requisitos/Sprint 33 | 4267 | Não Concluído | arquitetura de dados | 4267-1 | Task
arquitetura de dados | Teste Analytics | Enzo Farias | 2024-06-06 |  | 2024-05-11 | Teste Analytics/Sprint 34 | 4268 | Não Concluído | arquitetura de dados | 4268-1 | Task
documentação | Teste Analytics | Pietro Cassiano | 2024-05-25 | 2024-05-25 | 2024-05-11 | Teste Analytics/Sprint 34 | 4269 | Concluído | documentação | 4269-1 | Task
criação de painéis | Teste Analytics | Pietro Cassiano | 2024-06-09 |  | 2024-05-11 | Teste Analytics/Sprint 34 | 4269 | Não Concluído | criação de painéis | 4269-2 | Task
arquitetura de dados | Teste Analytics | Enzo Farias | 2024-06-09 | 2024-06-09 | 2024-05-26 | Teste Analytics/Sprint 35 | 4270 | Concluído | arquitetura de dados | 4270-1 | Task
arquitetura de dados | Teste Analytics | Enzo Farias | 2024-06-09 | 2024-06-09 | 2024-05-26 | Teste Analytics/Sprint 35 | 4270 | Concluído | arquitetura de dados | 4270-2 | Task
documentação | Análise de Requisitos | Pietro Cassiano | 2024-06-09 | 2024-06-09 | 2024-05-26 | Análise de Requisitos/Sprint 35 | 4271 | Concluído | documentação | 4271-1 | Task
criação de painéis | Análise de Requisitos | Pietro Cassiano | 2024-06-09 | 2024-06-09 | 2024-05-26 | Análise de Requisitos/Sprint 35 | 4271 | Concluído | criação de painéis | 4271-2 | Task
engenharia de dados | Análise de Requisitos | Pietro Cassiano | 2024-06-14 |  | 2024-05-26 | Análise de Requisitos/Sprint 35 | 4271 | Não Concluído | engenharia de dados | 4271-3 | Task
engenharia de dados | Dev. Analytics | Bárbara Andrade | 2024-06-09 | 2024-06-09 | 2024-05-26 | Dev. Analytics/Sprint 35 | 4272 | Concluído | engenharia de dados | 4272-1 | Task
arquitetura de dados | Análise de Requisitos | Bárbara Andrade | 2024-07-07 |  | 2024-06-10 | Análise de Requisitos/Sprint 36 | 4273 | Não Concluído | arquitetura de dados | 4273-1 | Task
engenharia de dados | Análise de Requisitos | Bárbara Andrade | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-10 | Análise de Requisitos/Sprint 36 | 4273 | Concluído | engenharia de dados | 4273-2 | Task
engenharia de dados | Dev. Analytics | Ana Nogueira | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-10 | Dev. Analytics/Sprint 36 | 4274 | Concluído | engenharia de dados | 4274-1 | Task
criação de painéis | Dev. Analytics | Ana Nogueira | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-10 | Dev. Analytics/Sprint 36 | 4274 | Concluído | criação de painéis | 4274-2 | Task
arquitetura de dados | Dev. Analytics | Ana Nogueira | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-10 | Dev. Analytics/Sprint 36 | 4274 | Concluído | arquitetura de dados | 4274-3 | Task
documentação | Análise de Requisitos | Ana Nogueira | 2024-07-04 |  | 2024-06-10 | Análise de Requisitos/Sprint 36 | 4275 | Não Concluído | documentação | 4275-1 | Task
documentação | Análise de Requisitos | Ana Nogueira | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-10 | Análise de Requisitos/Sprint 36 | 4275 | Concluído | documentação | 4275-2 | Task
documentação | Análise de Requisitos | Ana Nogueira | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-10 | Análise de Requisitos/Sprint 36 | 4275 | Concluído | documentação | 4275-3 | Task
engenharia de dados | Dev. Analytics | Ana Nogueira | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-06-25 | Dev. Analytics/Sprint 37 | 4276 | Concluído | engenharia de dados | 4276-1 | Task
criação de painéis | Dev. Analytics | Pietro Cassiano | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-07-10 | Dev. Analytics/Sprint 38 | 4277 | Concluído | criação de painéis | 4277-1 | Task
documentação | Dev. Analytics | Pietro Cassiano | 2024-07-30 |  | 2024-07-10 | Dev. Analytics/Sprint 38 | 4277 | Não Concluído | documentação | 4277-2 | Task
documentação | Análise de Requisitos | Bárbara Andrade | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-07-10 | Análise de Requisitos/Sprint 38 | 4278 | Concluído | documentação | 4278-1 | Task
engenharia de dados | Dev. Analytics | Enzo Farias | 2024-08-11 |  | 2024-07-25 | Dev. Analytics/Sprint 39 | 4279 | Não Concluído | engenharia de dados | 4279-1 | Task
documentação | Dev. Analytics | Enzo Farias | 2024-08-17 |  | 2024-07-25 | Dev. Analytics/Sprint 39 | 4279 | Não Concluído | documentação | 4279-2 | Task
criação de painéis | Dev. Analytics | Enzo Farias | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2024-07-25 | Dev. Analytics/Sprint 39 | 4280 | Concluído | criação de painéis | 4280-1 | Task
arquitetura de dados | Dev. Analytics | Enzo Farias | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2024-07-25 | Dev. Analytics/Sprint 39 | 4280 | Concluído | arquitetura de dados | 4280-2 | Task
arquitetura de dados | Dev. Analytics | Enzo Farias | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2024-07-25 | Dev. Analytics/Sprint 39 | 4280 | Concluído | arquitetura de dados | 4280-3 | Task
engenharia de dados | Dev. Analytics | Pietro Cassiano | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-08-09 | Dev. Analytics/Sprint 40 | 4281 | Concluído | engenharia de dados | 4281-1 | Task
engenharia de dados | Dev. Analytics | Pietro Cassiano | 2024-09-05 |  | 2024-08-09 | Dev. Analytics/Sprint 40 | 4281 | Não Concluído | engenharia de dados | 4281-2 | Task
documentação | Dev. Analytics | Pietro Cassiano | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-08-09 | Dev. Analytics/Sprint 40 | 4281 | Concluído | documentação | 4281-3 | Task
arquitetura de dados | Teste Analytics | Pietro Cassiano | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-08-09 | Teste Analytics/Sprint 40 | 4282 | Concluído | arquitetura de dados | 4282-1 | Task
arquitetura de dados | Teste Analytics | Pietro Cassiano | 2024-08-27 |  | 2024-08-09 | Teste Analytics/Sprint 40 | 4282 | Não Concluído | arquitetura de dados | 4282-2 | Task
documentação | Teste Analytics | Pietro Cassiano | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-08-09 | Teste Analytics/Sprint 40 | 4282 | Concluído | documentação | 4282-3 | Task
engenharia de dados | Teste Analytics | Pietro Cassiano | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 2024-08-24 | Teste Analytics/Sprint 41 | 4283 | Concluído | engenharia de dados | 4283-1 | Task
documentação | Teste Analytics | Pietro Cassiano | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 2024-08-24 | Teste Analytics/Sprint 41 | 4283 | Concluído | documentação | 4283-2 | Task
criação de painéis | Teste Analytics | Enzo Farias | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 2024-08-24 | Teste Analytics/Sprint 41 | 4284 | Concluído | criação de painéis | 4284-1 | Task
criação de painéis | Teste Analytics | Enzo Farias | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 2024-08-24 | Teste Analytics/Sprint 41 | 4284 | Concluído | criação de painéis | 4284-2 | Task
criação de painéis | Teste Analytics | Enzo Farias | 2024-09-20 |  | 2024-08-24 | Teste Analytics/Sprint 41 | 4284 | Não Concluído | criação de painéis | 4284-3 | Task
engenharia de dados | Teste Analytics | Ana Nogueira | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 2024-08-24 | Teste Analytics/Sprint 41 | 4285 | Concluído | engenharia de dados | 4285-1 | Task
criação de painéis | Teste Analytics | Ana Nogueira | 2024-09-22 |  | 2024-08-24 | Teste Analytics/Sprint 41 | 4285 | Não Concluído | criação de painéis | 4285-2 | Task
arquitetura de dados | Teste Analytics | Enzo Farias | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 2024-09-08 | Teste Analytics/Sprint 42 | 4286 | Concluído | arquitetura de dados | 4286-1 | Task
criação de painéis | Teste Analytics | Enzo Farias | 2024-10-07 |  | 2024-09-08 | Teste Analytics/Sprint 42 | 4286 | Não Concluído | criação de painéis | 4286-2 | Task
arquitetura de dados | Análise de Requisitos | Bárbara Andrade | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 2024-09-08 | Análise de Requisitos/Sprint 42 | 4287 | Concluído | arquitetura de dados | 4287-1 | Task
engenharia de dados | Análise de Requisitos | Bárbara Andrade | 2024-09-26 |  | 2024-09-08 | Análise de Requisitos/Sprint 42 | 4287 | Não Concluído | engenharia de dados | 4287-2 | Task
engenharia de dados | Teste Analytics | Ana Nogueira | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 2024-09-08 | Teste Analytics/Sprint 42 | 4288 | Concluído | engenharia de dados | 4288-1 | Task
documentação | Teste Analytics | Ana Nogueira | 2024-09-22 | 2024-09-22 | 2024-09-08 | Teste Analytics/Sprint 42 | 4288 | Concluído | documentação | 4288-2 | Task
arquitetura de dados | Análise de Requisitos | Ísis Monteiro | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2024-09-23 | Análise de Requisitos/Sprint 43 | 4289 | Concluído | arquitetura de dados | 4289-1 | Task
documentação | Dev. Analytics | Ana Nogueira | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2024-09-23 | Dev. Analytics/Sprint 43 | 4290 | Concluído | documentação | 4290-1 | Task
criação de painéis | Dev. Analytics | Ana Nogueira | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2024-09-23 | Dev. Analytics/Sprint 43 | 4290 | Concluído | criação de painéis | 4290-2 | Task
arquitetura de dados | Dev. Analytics | Ana Nogueira | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2024-09-23 | Dev. Analytics/Sprint 43 | 4290 | Concluído | arquitetura de dados | 4290-3 | Task
criação de painéis | Teste Analytics | Enzo Farias | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2024-09-23 | Teste Analytics/Sprint 43 | 4291 | Concluído | criação de painéis | 4291-1 | Task
documentação | Teste Analytics | Enzo Farias | 2024-10-09 |  | 2024-09-23 | Teste Analytics/Sprint 43 | 4291 | Não Concluído | documentação | 4291-2 | Task
documentação | Teste Analytics | Enzo Farias | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2024-09-23 | Teste Analytics/Sprint 43 | 4291 | Concluído | documentação | 4291-3 | Task
engenharia de dados | Dev. Analytics | Ísis Monteiro | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-08 | Dev. Analytics/Sprint 44 | 4292 | Concluído | engenharia de dados | 4292-1 | Task
engenharia de dados | Teste Analytics | Ana Nogueira | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-08 | Teste Analytics/Sprint 44 | 4293 | Concluído | engenharia de dados | 4293-1 | Task
engenharia de dados | Teste Analytics | Ana Nogueira | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-08 | Teste Analytics/Sprint 44 | 4293 | Concluído | engenharia de dados | 4293-2 | Task
arquitetura de dados | Teste Analytics | Ana Nogueira | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-08 | Teste Analytics/Sprint 44 | 4293 | Concluído | arquitetura de dados | 4293-3 | Task
arquitetura de dados | Teste Analytics | Pietro Cassiano | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-10-23 | Teste Analytics/Sprint 45 | 4294 | Concluído | arquitetura de dados | 4294-1 | Task
arquitetura de dados | Teste Analytics | Pietro Cassiano | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-10-23 | Teste Analytics/Sprint 45 | 4294 | Concluído | arquitetura de dados | 4294-2 | Task
arquitetura de dados | Análise de Requisitos | Ana Nogueira | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-10-23 | Análise de Requisitos/Sprint 45 | 4295 | Concluído | arquitetura de dados | 4295-1 | Task
engenharia de dados | Teste Analytics | Ísis Monteiro | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 2024-11-07 | Teste Analytics/Sprint 46 | 4296 | Concluído | engenharia de dados | 4296-1 | Task
documentação | Dev. Analytics | Pietro Cassiano | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 2024-11-22 | Dev. Analytics/Sprint 47 | 4297 | Concluído | documentação | 4297-1 | Task
criação de painéis | Análise de Requisitos | Ísis Monteiro | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 2024-11-22 | Análise de Requisitos/Sprint 47 | 4298 | Concluído | criação de painéis | 4298-1 | Task
engenharia de dados | Análise de Requisitos | Ísis Monteiro | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 2024-11-22 | Análise de Requisitos/Sprint 47 | 4298 | Concluído | engenharia de dados | 4298-2 | Task
criação de painéis | Análise de Requisitos | Ana Nogueira | 2024-12-21 | 2024-12-21 | 2024-12-07 | Análise de Requisitos/Sprint 48 | 4299 | Concluído | criação de painéis | 4299-1 | Task
criação de painéis | Teste Analytics | Enzo Farias | 2025-01-05 | 2025-01-05 | 2024-12-22 | Teste Analytics/Sprint 49 | 4300 | Concluído | criação de painéis | 4300-1 | Task
criação de painéis | Teste Analytics | Enzo Farias | 2025-01-05 | 2025-01-05 | 2024-12-22 | Teste Analytics/Sprint 49 | 4300 | Concluído | criação de painéis | 4300-2 | Task
criação de painéis | Teste Analytics | Enzo Farias | 2025-01-05 | 2025-01-05 | 2024-12-22 | Teste Analytics/Sprint 49 | 4300 | Concluído | criação de painéis | 4300-3 | Task
criação de painéis | Teste Analytics | Ana Nogueira | 2025-01-05 | 2025-01-05 | 2024-12-22 | Teste Analytics/Sprint 49 | 4301 | Concluído | criação de painéis | 4301-1 | Task
documentação | Teste Analytics | Ana Nogueira | 2025-01-05 | 2025-01-05 | 2024-12-22 | Teste Analytics/Sprint 49 | 4301 | Concluído | documentação | 4301-2 | Task
criação de painéis | Teste Analytics | Ana Nogueira | 2025-01-05 | 2025-01-05 | 2024-12-22 | Teste Analytics/Sprint 49 | 4301 | Concluído | criação de painéis | 4301-3 | Task